## Hoja1
02F_Captura de productos | 7 dias (56h) | lunes 1 | martes 2 | miercoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | lunes 8 | martes 9 | miercoles 10 | jueves 11 | viernes 12
| Análisis | diego,naty(2) | diego,naty(2) | diego,naty(2)
| Diseño | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2)
| Codificación |  |  |  | diego,naty(2) | diego,naty(2) | diego,naty(2) | diego,naty(2)
| Pruebas |  |  |  | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2)
| Implantación | [7 empty] | diego,naty(1) | diego,naty(1) | diego,naty(1)
| Documentación | [7 empty] | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1)
03F_Código de barras | 6 dias (48h)
| Analisis | [5 empty] | diego,naty(1) | diego,naty(1) | diego,naty(2)
| Programación | [5 empty] | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(2)
| Pruebas | [8 empty] | diego,naty(2) | diego,naty(2)
| Implantación | [8 empty] | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2)
Documentación
08F_Alarma de stock | 3 dias (24h)
| Análisis | diego,naty(1) | diego,naty(1)
| Programación | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1)
| Pruebas |  |  | diego,naty(1) | diego,naty(1)
| Implantación |  |  |  |  | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1)
| Documentación |  |  |  |  | diego,naty(1) | diego,naty(1)
10F_Opciones de búsqueda | 5 dias(40h)
| Análisis | diego,naty(1) | diego,naty(1) | diego,naty(1)
| Diseño | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1)
| Programación |  |  |  | diego,naty(1) | diego,naty(1) | diego,naty(1) | diego,naty(1)
| Pruebas |  |  |  | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | diego,naty(1) | diego,naty(1) | diego,naty(1)
| Documentación | [7 empty] | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1)
12F_Reporte de inventario | 7 dias (56h)
| Analisis | diego,naty(1) | diego,naty(1) | diego,naty(1)
| Diseño | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1)
| Programación |  |  |  | diego,naty(1) | diego,naty(1) | diego,naty(1) | diego,naty(2) | diego,naty(2)
| Pruebas | [6 empty] | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2)
| Documentación | [8 empty] | diego,naty(2) | diego,naty(2)
13F_Ventas fraccionarias | 2 1/2 dias (20h)
| Análisis | diego,naty(1) | diego,naty(1) | diego,naty(1)
| Programación | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1)
| Pruebas |  |  |  | diego,naty(1) | diego,naty(1)
| Documentación |  |  |  | carlos, roberto(1) | carlos, roberto(1)
17F_Control de proveedores | 10 dias (80h)
| Analisis | diego,naty(2) | diego,naty(2)
| Diseño | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2)
| Programación |  |  | diego,naty(2) | diego,naty(2) | diego,naty(2) | diego,naty(2) | diego,naty(2)
| Pruebas |  |  | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2) | carlos, roberto(2)
| Documentación | [7 empty] | diego,naty(2) | diego,naty(2) | diego,naty(2)
|  | 32h/h | 32h/h | 32h/h | 32h/h | 32h/h | 32h/h | 32h/h | 32h/h | 32h/h | 32h/h
| 24 | 8/16 | 8/8 | 8/0
| 48 | 8/40 | 8/32 | 8/24 | 8/16 | 8/8 | 8/0
| 32 | 4/28 | 4/24 | 4/20 | 4/16 | 8/8 | 8/0
| 24 | 4/20 | 8/12 | 4/8 | 8/0
| 100 |  |  | 4/96 | 8/88 | 8/80 | 8/72 | 16/56 | 24/32 | 16/16 | 16/0
| 92 | 8/84 | 4/80 | 4/76 | 4/72 | 8/64 | 8/56 | 16/40 | 8/32 | 16/16 | 16/0
320